Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Nuestros avances en el proyecto han sido los siguientes: - Definición de requerimientos: Se levantaron los requerimientos iniciales a partir de la problemática detectada y se definió el MVP con las funcionalidades básicas. - Diseño de prototipos: Se elaboraron prototipos de baja fidelidad y se realizaron pruebas preliminares de usabilidad con usuarios iniciales, obteniendo retroalimentación positiva sobre la interfaz intuitiva. - Avance en desarrollo backend: Se inició la construcción del sistema base, configurando la base de datos para el registro e inicio de sesión. - Avance en frontend: Se implementó la estructura inicial de la interfaz, preparando la futura integración con el backend. En cuanto a objetivos específicos, ya hemos avanzado en: - El prototipado y evaluación de la usabilidad de la plataforma. - La implementación inicial del MVP (registro de usuarios y sesión segura). |
| --- | --- |
| Objetivos | Nuestros objetivos no han sido modificados. |
| Metodología | La metodología no ha recibido ninguna modificación. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de nuestro avance son bitácoras y documentación sobre los avances que se realizan. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Comunicación efectiva / Gestión de proyectos | Definición y levantamiento de requerimientos | Documentación, reuniones, Google Docs | Semanas 1-2 | Mateo (Scrum Master) | Se recibieron retroalimentaciones iniciales | Completado | Ninguno |
| Adaptabilidad / Trabajo en equipo | Diseño de prototipos | Canva | Semanas 2-3 | Jois (frontend) | Retroalimentación positiva de usuarios | En curso | Ajuste menor en cronograma |
| Programación de software | Desarrollo backend | Django + Python | Semanas 3-8 | Mario (Backend) | Configuración de base de datos tomó más tiempo del esperado | En curso | Depende del backend |
| Programación de software | Desarrollo frontend | React + Tailwind CSS | Semanas 4-9 | Jois (Frontend) | Avance parcial de vistas iniciales | En curso | Ninguno |
| Trabajo en equipo | Integración y pruebas | Servidor local, Postman | Semanas 7-10 | Todo el equipo | No iniciada aún | No iniciado | Ninguno |
| Ciberseguridad | Medidas de seguridad | Librerías de seguridad | Semanas 9-11 | Mario (Backend) | Aún no corresponde | No iniciado | Ninguno |
| Comunicación efectiva | Marketing digital | Redes sociales, Canva | Semanas 10-13 | Mateo (Scrum Master) | Aún no corresponde | No iniciado | Ninguno |
| Adaptabilidad | Testeo y retroalimentación | Plataforma desarrollada | Semanas 12-14 | Todo el equipo | Aún no corresponde | No iniciado | Ninguno |
| Gestión de proyectos | Informe final y presentación | Documentación, PowerPoint | Semanas 15-17 | Todo el equipo | Aún no corresponde | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado el desarrollo: - Organización del equipo en roles claros. - Uso de herramientas colaborativas (Google Docs, GitHub). - Metodología ágil que permite avanzar de manera iterativa. Factores que han dificultado: - Configuración inicial de la base de datos y conexión con backend demoró más de lo previsto. - Acción tomada: Ajustamos la carga de horas y extendimos ligeramente el plazo del backend sin afectar el cronograma general.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustó la duración de la configuración del backend (de 1 semana a 2 semanas), debido a la complejidad inicial. No se han eliminado actividades, ya que todas siguen siendo necesarias para cumplir el MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - Desarrollo frontend está levemente retrasado, ya que dependía de endpoints del backend. - Estrategia: Paralelizar trabajo en vistas estáticas para no perder tiempo y luego integrarlas con backend. - Integración y pruebas aún no iniciadas porque corresponden a fases posteriores.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.