Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Our progress in this project has been this: - Requirements definition: Initial requirements were gathered based on the identified problem, and the MVP was defined with core functionalities (user and walker registration, walk management, login). - Prototype design: Low-fidelity prototypes were created and preliminary usability tests were carried out with early users, receiving positive feedback on the intuitive interface. - Backend development progress: The base system was initiated, configuring the database and building the first endpoints for user registration and login validation. - Frontend development progress: The initial interface structure was implemented, connected to prototypes, and prepared for future integration with the backend. In terms of specific objectives, we have already progressed in: - Prototyping and usability evaluation of the platform. - Initial implementation of the MVP (user registration and secure login). |
| --- | --- |
| Objetivos | Our objectives hasn’t been modified |
| Metodología | The methodology didn’t received any modification |
| Evidencias de avance | The evidence of our progress is logs and documentation on the advances that are being made. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Effective communication / Project management | Definition and gathering of requirements | Documentation, meetings, Google Docs | Weeks 1-2 | Mateo (Scrum Master) | Initial feedback received | Completed | None |
| Adaptability / Teamwork | Prototype design | Canva | Semanas 2-3 | Jois (frontend) | Positive feedback from users | In progress | Minor schedule adjustment |
| Software development | Backend development | Django + Python | Semanas 3-8 | Mario (Backend) | Database setup took longer than expected | In progress | Dependent on backend |
| Software development | Frontend development | React + Tailwind CSS | Weeks 4-9 | Jois (Frontend) | Initial interface views partially completed | In progress | None |
| Teamwork | Integration and incremental testing | Local server, Postman | Weeks 7-10 | Whole team | Not started yet | Not started | None |
| Cybersecurity | Security measures implementation | Security libraries | Weeks 9-11 | Mario (Backend) | Not yet applicable | Not started | None |
| Effective communication | Digital marketing | Social media, Canva | Weeks 10-13 | Mateo (Scrum Master) | Not yet applicable | Not started | None |
| Adaptability | Testing and feedback | Developed platform | Weeks 12-14 | Whole team | Not yet applicable | Not started | None |
| Project management | Final report and presentation | Documentation, PowerPoint | Weeks 15-17 | Whole team | Not yet applicable | Not started | None |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factors that facilitated development: - Clear team organization in defined roles (Scrum Master, Backend, Frontend). - Use of collaborative tools (Google Docs, Figma, GitHub). - Agile methodology, enabling iterative progress. Factors that hindered development: - Initial configuration of the database and backend connection took longer than expected. - Action taken: We adjusted workload distribution and extended backend setup slightly without affecting the overall schedule.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. The backend configuration duration was extended (from 1 week to 2 weeks) due to its initial complexity. No activities have been eliminated, as all are still necessary to achieve the MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. - Frontend development is slightly delayed since it depended on backend endpoints. - Strategy: Work in parallel on static views to avoid downtime and later integrate with the backend. - Integration and testing have not started yet because they belong to later phases.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.